|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Этап** | **Ответственный** | **Сроки (в рабочих днях)\*** |
|  | **Подготовительные работы** |  |  |
| 1 | Составление, рассмотрение и утверждение ТКП (технико-коммерческое предложение) | Исполнитель - Заказчик | 3 |
| 3 | Предоставление реквизитов | Заказчик | 1 |
| 4 | Подготовка договора и приложений к нему, вкл.ТЗ | Исполнитель | 1 |
| 5 | Согласование и подписание договора | Заказчик, Исполнитель | 5 |
| 6 | Передача исходной информации | Заказчик | 3 |
| 7 | Внесение предоплаты (50 %) | Заказчик | 5 |
|  | **Начало работ над макетом\*\*** |  |  |
| 1 | Подготовка рабочей документации (чертежи, схемы сборки и …). Уточняющие вопросы (при необходимости), согласования с Заказчиком.  | Исполнитель | 9 |
| 8 | Раскрой деталей | Исполнитель | 6 |
| 9 | Сборка деталей. Фото отчет | Исполнитель | 12 |
| 10 | Покраска.  | Исполнитель | 6 |
| 11 | Сборка макета. Фото отчет | Исполнитель | 7 |
|  | **Сдача-приемка работ** |  |  |
| 12 | Предварительная приемка (по детальному фото/видео отчету) | Заказчик | 2 |
| 13 | Внесение остатка суммы на р/с Исполнителя | Заказчик | 3 |
| 14 | Упаковка, отгрузка макета к месту назначения | Исполнитель | 4-15 |
| 15 | Гарантийное обслуживание макета в случае необходимости | Исполнитель | 12 месяцев |
| \*ориентировочные сроки\*\*сроки работ над макетом указаны стандартные - 40 рабочих дней.  |

